## 0119
1월 19일 회의록
회의내용
2023-01-19 (팀장님 발표)
강사님 피드백
▶ 미션-목표 내용과 사이트 구성이 맞지 않음.
▶ 운동 종목 소개 중심인지? 회원권 중심인지 길을 명확하게 할 필요성 보임.
팀 회의
▶ 목표설정 - 기능에 집중해서 목표 수정하기
▶ 개발 상세 기획서 -1. 개발 상세 기획서- ERD / UML / DFD , 테이블 상세 내역도 작성 2. 템플릿 디자인-저작권신경X 3. 로그인시스템 후 분업 정하기
▶ 디자인
결정사항
1. 목표재설정 + 개발상세기획서 + 디자인 대면회의로 정하기 / 만나기 전까지 각자 생각해보기..뭐든..
2. 1/27 발표자 - 이현주님
다음 회의 장소 및 시간
1/21(토) 오전9시 / 강남역 커피빈(12번출구)
1월 21일 회의록
회의내용
2023-01-21 (토)
팀 회의
▶ 미션-목표 내용 수정 완료
▶ git 오류 해결 필요 ==> 1월 21일 오후 온라인 미팅에서 해결.
결정사항
1. 1월 23일 회의 전까지 디자인 완료( 관리자 페이지 제외 )
2. 1월 23일 회의를 통해 DB 설계 진행
다음 회의 장소 및 시간
1/23(월) 오전10시 / 장소 미정
1월 23일 회의록
회의내용
2023-01-23 (토)
팀 회의
1. 디자인 리뷰
2. 논리 데이터 모델링을 위한 테이블 구체화
3. 회원권 결제 관련 협의( 차주 진행 )
결정사항 | 1. 금주 수요일 / 오프라인 디자인 관련 회의 ( 장소 미정 )
2. 금주 목요일 / 발표 관련 회의 ( 장소 및 시간 미정 )
3. 디자인 관련 결정 사항
- 수정
- 추가
1) 팀장 * 지도 api 챗봇, 로그인, 로그인 api, 관리자 페이지 2) 태현님 * view 페이지, write 페이지 3) 종희님 * 결제 페이지, 1:1 상담 작성 페이지 4) 현주님 * view 페이지, 지도 연결 페이지
- 스토리 보드 작성
4. 논리 데이터 모델링 관련
- 테이블 생성 구문
- DB 샘플 데이터 insert문( insert )
1) 팀장 * 글, 글 분류, 글 태그, 글 반응 테이블 2) 태현님 * 글 태그, 회원, 회원 로그, 리뷰 번호 테이블 3) 종희님 * 댓글번호. 댓글 삭제, 댓글 수정, 그룹 번호 테이블 4) 현주님 * 회원권, 업체, 사진 테이블
5. 추후 진행 사항
1) 물리 데이터 모델링(ERD) * 쿼리문( select, insert, update 등.. ) 2) TO 클래스, DAO 클래스 3) mvc 모델 변경 4) spring boot 변경
다음 회의 장소 및 시간
1/24(화) 오후 21시 / 온라인(gather)